## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | GeoBike - Sistema Web para Aluguel de Bikes
Insira o Nome da empresa na célula B2. | TCC - BSI
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder: Paulo Henrique Alves Santana | Início do projeto: |  | 2026-02-15
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-02-16 to 2026-05-17
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-02-16 to 2026-05-17
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
| Configuração Inicial e Planejamento |  | 100% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 15
| Configuração do ambiente de desenvolvimento | Paulo Henrique | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-19 | 5
| Estruturação do repositório do projeto | Todos | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 5
| Definição do escopo e requisitos iniciais | Todos | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 6
| Entrega 1 - Capítulo 1: Introdução | Todos | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2
| Embasamento Teórico |  | 20% | 2026-03-02 | 2026-03-22 | 21
| Pesquisa sobre sistemas de aluguel de bikes (mercado) | Luisa Vitória | 20% | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7
| Pesquisa sobre tecnologias web | Maria Érica | 20% | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7
| Pesquisa sobre API geolocalização e mapas | Paulo Henrique | 0% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 8
| Redação e revisão do Capítulo 2 | Todos | 0% | 2026-03-15 | 2026-03-21
| Entrega 2 - Capítulo 2: Embasamento Teórico | Paulo Henrique | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-22
| Modelagens e Prototipação |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-26
| Levantamento de requisitos funcionais | Todos | 0% | 2026-03-23 | 2026-03-28
| Modelagem do banco de dados (MER/DER) | Maria Érica | 0% | 2026-03-28 | 2026-04-05
| Diagramas UML (casos de uso e classes) | Luisa Vitória | 0% | 2026-03-28 | 2026-04-05
| Prototipação das telas no Figma | Luisa Vitória | 0% | 2026-04-05 | 2026-04-15
| Definição da arquitetura do sistema | Paulo Henrique | 0% | 2026-04-05 | 2026-04-15
| Redação e revisão do Capítulo 3 | Todos | 0% | 2026-04-15 | 2026-04-25
| Entrega 3 - Capítulo 3: Modelagens | Paulo Henrique | 0% | 2026-04-25 | 2026-04-26
| Considerações Finais e Entrega TCC 1 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-17
| Redação do Resumo e Abstract | Todos | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-02
| Redação das Considerações Finais | Todos | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-03
| Entrega 4 - Resumo, Abstract e Considerações | Paulo Henrique | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-03
| Preparação da apresentação (slides) | Luisa Vitória | 0% | 2026-05-03 | 2026-05-10
| Revisão final da documentação completa | Todos | 0% | 2026-05-10 | 2026-05-16
| Entrega Final TCC 1 - Documentação | Paulo Henrique | 0% | 2026-05-16 | 2026-05-17